## Hoja1
Listado de actividades | Inicio | Final | Responsable | Total | Recurso | Costo unitario recurso | Total de costo del recurso | Recursos
Levantamientos de requerimientos | 2020-01-24 | 2020-01-26 | Perla | 4 |  | 140 | 560 | Impresora | 3429 | Analisis de riesgos
Analisis | 2020-01-27 | 2020-01-30 | Cesar | 4 |  | 140 | 560 | Escaner | $1229 + 609 | Descripción de riesgo | Area en la que impacta directamente | Porcentaje de probabilidad | costo | Plan de contingencia
Diseño de prototipos | 2020-01-31 | 2020-02-06 | Arely, Perla | 6 |  | 140 | 840 | caja registradora | 1426 | Actualizacion de versiones (herramientas) durante el desarrollo | Area de desarrollo | 15% | 700 | Mantener la versiones
Desarrollar por modulos: | 2020-02-07 | 2020-03-13 | Perla,cesar, Arely |  |  | 140 |  | Monitor | 3999 | Problemas de almacenamiento de información | Area de desarrollo | 10% | 3400 | Crear un respaldo del proyecto y subir cada cambio a un repositorio
Inventarios: Captura de productos Cantidades | 2020-02-07 | 1900-02-12 | Perla | 14 |  | 140 | 1960 | Rollos papel | 585 | Exceder con el plazo de cada actividad | Analisita, desarrollo, administracion | 40% | $280xhrs | Dejar un estimado de tiempo para posibles errores y retrasos
Levantamientos de requerimientos | 1900-02-13 | 2020-02-20 | Arely | 14 |  | 140 | 1960 | Papel etiqueta | 599 | Cambios en el proyecto | Analisita, desarrollo, administracion | 45% | $280xhrs | Tener contratos y minutas para respaldar cualquier accion.
Etiqueta de precios: Interfaz de productos Conversion | 2020-02-21 | 2020-02-29 | Cesar | 18 |  | 140 | 2520 |  |  | Una mala planeación del proyecto(modulos) | Analisita, desarrollo | 35% | $280xhrs | Contemplar tiempo extra y analizar la metodologia para aprender de los errores.
Interfaz de acreedores | 2020-03-01 | 2020-03-06 | Perla | 12 |  | 140 | 1680 |  |  | Inclumplimiento del contrato (cliente). | Empresa | 20% | $140xHrsT | Tener comunicación constante con el cliente y respaldada por contratos y minutas
Interfaz de proveedores | 2020-03-07 | 2020-03-13 | Arely | 12 |  | 140 | 1680 |  |  | Inclumplimiento del contrato (desarrollador). | Cliente, empresa | 10% | 140xHrs E | Contratos y minutas
pruebas e implementación | 2020-03-21 | 2020-03-23 | Perla,Arely,Cesar | 12 |  | 140 | 1680 |  |  | Fallos en la Integracion de modulos | Cliente, empresa | 15% | 280Xhrs | Mantener las versiones, realizar pruebas al final de cada modulo
Metodologia agil scrum | [5 empty] | Costo total | 23478
[6 empty] | Horas totales | 96hrs